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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
---------

				รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว              โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ 
				การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน       จุดแข็ง ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี
จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน กำหนดว่า “เศรษฐกิจพัฒนา เพิ่มคุณค่าให้คุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตใจใฝ่คุณธรรม นำการบริหารให้ก้าวหน้า รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินที่ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
				รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
				1. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน 5 ยุทธศาสตร์
				2. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน 14 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
				3. แผนงาน				จำนวน 10 แผนงาน
				4. โครงการพัฒนา			จำนวน 109 โครงการ
				5. งบประมาณ				จำนวน 16,063,000 บาท

สามารถดำเนินการได้เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566	

				1. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน   4  ยุทธศาสตร์
				2. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน  7 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
				3. แผนงาน				จำนวน  8 แผนงาน
				4. โครงการพัฒนา			จำนวน  59 โครงการ
				5. งบประมาณ				จำนวน  16,599,102.22 บาท







สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็นดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

				ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพานและอาคารสถานที่  มีจำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 5,794,000 บาท 
				สรุปผลการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 9.73 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)อยู่ที่ค่าระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก
 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

				ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ (1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ (2) การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ (3) การส่งงเสริมการกีฬาและนันทนาการ (4) การพัฒนาสาธารณสุข (5) การพัฒนาสวัสดิ์การสังคม (6) การสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจำนวน 7 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานการศึกษา    (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (4) แผนงานสาธารณสุข (5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (6) แผนงานรักษาความสงบภายใน (7) แผนงานงบกลาง งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 10,414,482 บาท

				สรุปผลการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 9.55 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) อยู่ที่ค่าระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
				ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค - บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร มีจำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการเกษตร งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 262,581.03 บาท

					สรุปผลการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 9.64 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)อยู่ที่ค่าระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
				ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      มีจำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม - บาท

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
				ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) การส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน (3) การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหารเพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนเป็นองค์กรธรรมาภิบาล      (4) พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีจำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 128,039.19 บาท

				สรุปผลการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 9.66 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) อยู่ที่ค่าระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

				ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ           พ.ศ. 2566 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินและเป็นไปตามหลักการกำกับ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป




														นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
														               ธันวาคม 2566























ส่วนที่ 1  บทนำ
--------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำ การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
		การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินหรือพนักงานตำบล ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลบ้านเนินสามารถสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
				การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
				2.1	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
		2.2	เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
		2.3	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม  งานต่าง ๆ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
		2.4	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน


	
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
			3.1	หลักการสำคัญ
			การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม
		3.2	การดำเนินการของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
			“การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
		3.3	การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
			3.3.1	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (1) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (2) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (3) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (4) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (5) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (6) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (7)  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (8) สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
			3.3.2	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และ (2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
				คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านบัว ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง
			
		3.3.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินคัดเลือกจำนวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ถูกคัดเลือก 1 คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ  
คณะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน มีดังนี้
				(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินคัดเลือกจำนวนสามคน
					- นายสันติ  สุขขนาน		หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน
					- นายสันติภาพ  เพ็ชรขำ	หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง
					- นางสาวพรทิพย์  นาคดำ	หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเนิน

				(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
					- นายวีระชาญ  พรหมชีหมุน	หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านเนิน
					- นางวรรณดี  ฉิมพลี		หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกลาง

				(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
					- นางพัชรี  คงอุป		 ตำแหน่ง  ครู	หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหัวปอ
					- นางจงดี  แสงทามาตย์	 ตำแหน่ง  ครู	หน่วยงาน  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ	
				(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
					- พ.จ.อ. นันทพล  ปักษา	 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
					- นางปิยะนุช  แก้วมาก	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
				(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
					- นายสุทัศน์  ระวัง   		หมู่ที่  6  ตำบลบ้านเนิน 
					- นายธรรมรงค์  สุขทิพย์	หมู่ที่  3  ตำบลบ้านเนิน 
				(6) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
					นางพัชรี  คงอุป
				(7) เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
					นางปิยะนุช  แก้วมาก
				(8) ผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
					นายยงยุทธ  หนูทองแก้ว
		3.4	ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล
			3.4.1	 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
			
	
			
			3.4.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง 
			3.4.3	 เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม 3.4.2 แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
			3.4.4	 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยปิดประกาศวันที่........ถึงวันที่...........และลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
			3.4.5 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้ทราบด้วย

		3.5	การดำเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
			3.5.1	 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว ได้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
เพื่อให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้บรรจุในวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
เป็นการรับทราบในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ หรือวิสามัญ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้สอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว และได้มีการอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินแล้ว
			3.5.2	เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินส่งความเห็นนั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินรับทราบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

		3.6	ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย	
			3.6.1	 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้      (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
			3.6.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กำหนดไว้ในข้อ 15. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
				(15.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
				(15.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
				(15.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น 
				(15.4) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ 
				(15.5) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 29 หรือข้อ 30 
				(15.6) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
				(15.7) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
				(15.8) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
			3.6.3	 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดไว้ในข้อ 14. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
				(14.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				(14.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและ



ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว
				(14.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต
				ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ 40 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน
				(14.4) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
		วิธี เครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน 
		4.1	วิธีในการติดตามและประเมินผล
			วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล
			วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินจึงต้อง 
			- การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสารที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด
			




		4.2	เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
			การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน มีเครื่องมือดังนี้
			4.2.1 สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ    ผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ 2 วิธี คือ (1) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงานวันกตัญญูวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นต้น (2) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก
			4.2.2 บันทึกข้อมูล (Record Information) บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น
			4.2.3 การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามเพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย
			4.2.4 แบบสอบถาม (Questionnaire) 
			สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (1) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (2) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร 
		4.3	รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล
			แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลบ้านเนิน โดยใช้รูปแบบผสมผสานกัน แบบบัตรคะแนน แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  และแบบการประเมินตนเอง 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
		5.1	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
		5.2	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		5.3	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		5.4	สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
		5.5	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
		5.6	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของตำบลบ้านเนินเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

		5.7	เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ
		5.8	ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน





























ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล
-----------
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
				1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
			จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

							จำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

							ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้ 

	ลำดับ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1
	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20
	17.70

	2
	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20
	16.70

	3
	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	60
	(52.34)

	
	3.1
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(10)
	(8.80)

	
	3.2
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)
	(8.87)

	
	3.3
	ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(10)
	(8.87)

	
	3.4
	วิสัยทัศน์
	(5)
	(4.30)

	
	3.5
	กลยุทธ์
	(5)
	(4.30)

	
	3.6
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)
	(4.30)

	
	3.7
	จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(5)
	(4.30)

	
	3.8
	แผนงาน		
	(5)
	(4.30)

	
	3.9
	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)
	(4.30)

	รวมคะแนน
	100
	86.74



						คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้คะแนนร้อยละ 86.74 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้





				1.2	โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
							จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้
							จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 283  โครงการ ดังนี้
							(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน 120 โครงการ
							(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จำนวน 79 โครงการ
							(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 64 โครงการ
							(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 6 โครงการ
							(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรภายใต้         ธรรมาภิบาล จำนวน 18 โครงการ	
							จำนวนโครงการที่มีการดำเนินการ จำนวน 58 โครงการ ดังนี้
							(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 120 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 โครงการ คิดเป็น 19.17 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการคิดเป็น 10.83 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ดำเนินการ 84 โครงการคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์
							(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม จำนวน 79 โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ คิดเป็น 12.66 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างดำเนินการ – โครงการคิดเป็น - เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ดำเนินการ 69 โครงการ คิดเป็น 87.34 เปอร์เซ็นต์
							(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 64 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็น 1.56 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ดำเนินการ 63 โครงการคิดเป็น 98.44 เปอร์เซ็นต์
							(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ คิดเป็น - เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
							(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรภายใต้         ธรรมาภิบาล จำนวน 18 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ คิดเป็น 61.11 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการคิดเป็น 38.89 เปอร์เซ็นต์












				1.3	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
							เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

						ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2565
	โครงการใน
ข้อบัญญัติฯ 2565

	ดำเนินการจริง

	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)

	120
	84,460,000
	4
	836,800
	3
	493,400


					
					สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
						1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 120 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 84,460,000 บาท
						2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
						3) โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 และดำเนินการจริงจำนวน 3 โครงการคิดเป็น    ร้อยละ 75 ของจำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 

						ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2565
	โครงการใน
ข้อบัญญัติฯ 2565

	ดำเนินการจริง

	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)

	79
	14,072,640
	26
	10,858,258
	10
	9,587,548.72



					
					สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี         พ.ศ. 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ดังนี้	
						1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 79 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 14,072,640 บาท
						2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.91 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
						3) โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.91 ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 และดำเนินการจริงจำนวน 10 โครงการคิดเป็น    ร้อยละ 38.46 ของจำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 

						ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ



	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2565
	โครงการใน
ข้อบัญญัติฯ 2565

	ดำเนินการจริง

	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)

	64
	8,955,500
	3
	260,000
	1
	10,359.80



					
					สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี    พ.ศ. 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังนี้
					  1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 64 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 8,955,500 บาท
						2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.69 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
						3) โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.69 ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 และดำเนินการจริงจำนวน 1 โครงการคิดเป็น    ร้อยละ 33.33 ของจำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 	
						ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2565
	โครงการใน
ข้อบัญญัติฯ 2565

	ดำเนินการจริง

	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)

	6
	340,000
	1
	10,000
	-
	-



 						สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี    พ.ศ. 2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

					  1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 340,000 บาท
						2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
						3) โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 และดำเนินการจริงจำนวน 0 โครงการคิดเป็น    ร้อยละ 0 ของจำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 

					ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล


	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2565
	โครงการใน
ข้อบัญญัติฯ 2565

	ดำเนินการจริง

	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)

	14
	1,176,000
	10
	140,000
	4
	40,492



						สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี       พ.ศ. 2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ดังนี้
						
						1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,176,000 บาท
						2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
						3) โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 และดำเนินการจริงจำนวน 4 โครงการคิดเป็น    ร้อยละ 40 ของจำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
			




							เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี          พ.ศ. 2565 ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

						ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2565
	โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ในปี 2565


	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)

	120
	84,460,000
	2
	13,887,000


						
							เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี          พ.ศ. 2565 ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

						ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2565
	โครงการที่ได้รับเงินสะสม 
ในปี 2565


	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)

	120
	84,460,000
	22
	1,874,200



							เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี          พ.ศ. 2565 ตามการใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

						ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2565
	โครงการที่ได้รับเงินทุนสำรองสะสม 
ในปี 2565


	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
(บาท)

	120
	84,460,000
	9
	3,983,800






2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
				2.1	การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
							จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

						ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้ 

	ลำดับ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1
	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20
	17.43

	2
	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20
	16.44

	3
	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	60
	(51.13)

	
	3.1
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(10)
	(7.71)

	
	3.2
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)
	(8)

	
	3.3
	ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(10)
	(8)

	
	3.4
	วิสัยทัศน์
	(5)
	(4.57)

	
	3.5
	กลยุทธ์
	(5)
	(4.43)

	
	3.6
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)
	(4.71)

	
	3.7
	จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(5)
	(4.71)

	
	3.8
	แผนงาน		
	(5)
	(4.57)

	
	3.9
	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)
	(4.43)

	รวมคะแนน
	100
	85



						คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้คะแนนร้อยละ 85 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
			2.2	การติดตามและประเมินผลโครงการ
							จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนินในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้





	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	1
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
	32

	2
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
	32

	3
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	3

	4
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
	1

	5
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	16

	
	รวมทั้งสิ้น
	84




						ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้ 

	ลำดับ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1
	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
	10
	8.86

	2
	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	10
	8.71

	3
	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	10
	8.57

	4
	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
	10
	8.86

	5
	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
	60
	53.29

	
	5.1
	ความชัดเจนของชื่อโครงการ  
	(5)
	4.57

	
	5.2
	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(5)
	4.57

	
	5.3
	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	(5)
	4.43

	
	5.4
	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
	(5)
	4.43

	
	5.5
	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	(5)
	4.29

	
	5.6
	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
	(5)
	4.29

	
	5.7
	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
	(5)
	4.57

	
	5.8
	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
	(5)
	4.43

	
	5.9
	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	(5)
	4.71

	
	5.10
	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	(5)
	4.14

	
	5.11
	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	(5)
	4.43

	
	5.12
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	(5)
	4.43

	
	
	รวมคะแนน
	100
	88.29


				

		
					คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนินไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้คะแนนร้อยละ 88.29 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินโดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้


	ลำดับ
	กรอบการดำเนินงาน
	วัน/เดือน/ปี

	1
	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566
	ทุกไตรมาส
(หรือภายในวันที่.......หรือแสดงห้วงเวลา.....)

	2

	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566
	ภายใน 60 วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ภายในเดือนธันวาคม 2566

	3
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566
	ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ภายในเดือนธันวาคม 2566

	
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566
	

	4
	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
	ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566








			การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินโดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ (ต่อ)
	ลำดับ

	กรอบการดำเนินงาน
	วัน/เดือน/ปี

	6
	การรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
	ภายในเดือนธันวาคม 2566


	7
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเสนอ (ยื่นญัตติต่อสภา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ
	ภายในเดือนธันวาคม 2566 หรือในวาระการประชุมสภาที่เหมาะสมถัดไป

	8
	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมัยสามัญ สมัยที่....ครั้งที่.....วันที่.........หรือสมัยวิสามัญ............เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	ภายในเดือนธันวาคม 2566
หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

	9
	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	ภายในเดือนธันวาคม 2566
หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

	10
	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเพื่อทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
	ภายในเดือนธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567


			
						ทั้งนี้ การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว	

				2.3	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
							วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล
							วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้อง 
							(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด
							(2) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

							กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

	ลำดับ
	กรอบการดำเนินงาน
	วัน/เดือน/ปี

	1
	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
	ธันวาคม 2565

	2
	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
	ทุกไตรมาส

	3
	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน       เพื่อดำเนินการต่อไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ
	พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

	4
	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	ภายในเดือนธันวาคม 2566 หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

	
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	ภายในเดือนธันวาคม 2566

	5
	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
	ภายในเดือนธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567



				ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนินก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

				2.4	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
							คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนินกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
							1) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
							2) บันทึกข้อมูล แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น
							3) การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดย การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ   ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
							4) แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
	
				2.5	แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	
							แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน แบบบัตรคะแนน แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ การประเมินโดย แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
							แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูลมีปรากฏการใช้งานทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ รูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สดมภ์) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ที่ออกแบบหรือตารางไปให้ คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน มีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566
							การเขียนตาราง นำเสนอข้อมูลรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน นั้นมีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อความต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้นก็ต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึงเรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
							แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
							1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น 
							2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
							3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
							4. 	แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ หรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
							5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
							ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้












ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
				1.1	สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
							จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้ 

	ลำดับ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1
	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20
	17.43

	2
	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20
	16.44

	3
	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	60
	(51.13)

	
	3.1
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(10)
	(7.71)

	
	3.2
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)
	(8)

	
	3.3
	ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(10)
	(8)

	
	3.4
	วิสัยทัศน์
	(5)
	(4.57)

	
	3.5
	กลยุทธ์
	(5)
	(4.43)

	
	3.6
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)
	(4.71)

	
	3.7
	จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(5)
	(4.71)

	
	3.8
	แผนงาน		
	(5)
	(4.57)

	
	3.9
	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)
	(4.43)

	รวมคะแนน
	100
	85



						คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้คะแนนร้อยละ 85 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้





				1.2	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
							หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          (พ.ศ. 2566-2570) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ในส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

							1) ด้านกายภาพ
							 ได้แก่ (1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (มีแผนที่ประกอบด้วย) (2) ลักษณะภูมิประเทศ (3) ลักษณะภูมิอากาศ (4) ลักษณะของดิน (5) ลักษณะของแหล่งน้ำ 6.อื่น ๆ (ถ้ามี)
							แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ 17.43 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1) ด้านกายภาพ
	คะแนนเต็มรวม
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
	20
(3)
	17.43
2.86


									การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  มีการลงข้อมูลเบื้องต้นมีรายละเอียดพอสมควร ค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

								2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
									ได้แก่ (1) เขตการปกครอง (2) การเลือกตั้ง (3) ด้านการบริหารการปกครอง (4).อื่น ๆ (ถ้ามี)
								3) ประชากร
									ได้แก่ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564 ) (2) ช่วงอายุและจำนวนประชากร (3) อื่น ๆ (ถ้ามี)
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2) ด้านการเมือง/การปกครอง
3) ประชากร
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(2)
	1.57


									การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินมีการลงข้อมูลเบื้องต้นที่ละเอียดพอสมควร เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	
							

			4) สภาพทางสังคม 
						ได้แก่ (1) การศึกษา (2) สาธารณสุข (3) อาชญากรรม (4) ยาเสพติด (5) การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (6) อื่น ๆ (ถ้ามี)

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	4) สภาพทางสังคม
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
	(2)
	1.43


							การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินมีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่อาจจะไม่มีรายละเอียดครบถ้วน เช่น..เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล..เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

							มีการลงข้อมูลเบื้องต้นพอสมควร ข้อมูลสาธารณสุข พบว่ามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวปอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ

								5) ระบบบริการพื้นฐาน 
								ได้แก่ (1) การคมนาคมขนส่ง (2) การไฟฟ้า (3) การประปา (4) โทรศัพท์ (5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ (6) อื่น ๆ (ถ้ามี)

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5) ระบบบริการพื้นฐาน
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ
	(2)
	1.71


						
								การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินมีการลงข้อมูลเบื้องต้นที่มีความละเอียดพอสมควรแต่อาจจะต้องเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

								6) ระบบเศรษฐกิจ 
								ได้แก่ (1) การประกอบอาชีพและรายได้ (2) การเกษตร (3) การประมง (4) การปศุสัตว์ (5) การบริการ (6) การท่องเที่ยว (7) อุตสาหกรรม (8) การพานิชย์และกลุ่มอาชีพ (9)  แรงงาน (10)อื่น ๆ (ถ้ามี)

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	6) ระบบเศรษฐกิจ
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ
	(2)
	1.86


								
								การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียดที่มากเห็นควรเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

								7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
								ได้แก่ (1) การนับถือศาสนา (2) ประเพณีและงานประจำปี (3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น (4) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก (5) อื่น ๆ (ถ้ามี)


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
	(2)
	1.86


								
						การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน มีการลงข้อมูลเบื้องต้นค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
								8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
								ได้แก่ (1) น้ำ (2) ป่าไม้ (3) ภูเขา (4) ทรัพยากรธรรมชาติ และอื่น ๆ 

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	8) ทรัพยากรธรรมชาติ
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	(2)
	1.71


								
							การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่อาจจะมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน อาจจะมีการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

								9) อื่น ๆ 

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1) ด้านกายภาพ
2) ด้านการเมือง/การปกครอง
3) ประชากร
4) สภาพทางสังคม
5) ระบบบริการพื้นฐาน
6) ระบบเศรษฐกิจ
7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8) ทรัพยากรธรรมชาติ
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	(2)
	2


	
					การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินมีการลงข้อมูลเบื้องต้นค่อนข้างละเอียด มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน







	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	11) ด้านกายภาพ
2) ด้านการเมือง/การปกครอง
3) ประชากร
4) สภาพทางสังคม
5) ระบบบริการพื้นฐาน
6) ระบบเศรษฐกิจ
7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8) ทรัพยากรธรรมชาติ
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
	(3)
	2.43


						
				การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินมีการลงข้อมูลเบื้องต้นละเอียด เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	9) อื่น ๆ (ถ้ามี)
	
	
	



				1.3	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
							แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้ 16.44 คะแนน ผลเป็นดังนี้


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

	คะแนนเต็มรวม
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
	20
(5)
	16.44
4


									

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

	 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	(3)
	2.29


									
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
	(3)
	2.86


								

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
	(3)
	2.57


									


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	(3)
	2.43


									

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่   S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
	(3)
	2.29


									
				1.4	ยุทธศาสตร์
							แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้ 51.13 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	คะแนนเต็มรวม
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
	60
(10)
	51.13
7.71


								

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0
	(10)
	8


									

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
	(10)
	8


									

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3.4 วิสัยทัศน์
	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	(5)
	4.57


									



	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3.5 กลยุทธ์
	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
	(5)
	4.43


								

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
	(5)
	4.71


									

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
	(5)
	4.71


							

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3.8 แผนงาน

	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
	(5)
	4.57


									





	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(5)
	4.43



			
	บทสรุปของการประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

				1)  การลงข้อมูลพื้นฐานมีความครบถ้วน
				2)	การลงแผนงาน มีความสอดคล้องและถูกต้องทุกแผนงาน
				3) การลงเป้าหมาย มีความชัดเจน วัดจำนวนเป้าหมายที่เป็นจริงได้

2.	ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
				2.1	สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
						1) การให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
							จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ในประเด็นการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้ 

	ลำดับ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1
	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
	10
	8.86

	2
	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	10
	8.71

	3
	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	10
	8.57

	4
	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
	10
	8.86

	5

	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
	60
	53.29

	
	5.1
	ความชัดเจนของชื่อโครงการ  
	(5)
	4.57

	
	5.2
	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(5)
	4.57

	
	5.3
	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	(5)
	4.43

	
	5.4
	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
	(5)
	4.43

	
	5.5
	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	(5)
	4.29

	
	5.6
	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
	(5)
	4.29

	
	5.7
	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
	(5)
	4.57

	
	5.8
	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
	(5)
	4.43

	
	5.9
	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	(5)
	4.71

	
	5.10
	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	(5)
	4.14

	
	5.11
	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	(5)
	4.43

	
	5.12
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	(5)
	4.43

	รวมคะแนน
	100
	88.29



					
						คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน       ได้คะแนนร้อยละ 88.29 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

						2) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.57 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	คะแนนเต็มรวม
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
	60
(5)
	53.29
4.57


					
						3) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 53.29 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.57 คะแนน ผลเป็นดังนี้




	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
	(5)
	4.57


						
						4) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 53.29 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.43 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าใด  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
	(5)
	4.43


						
						5) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 53.29 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.43 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
	(5)
	4.43


						

						6) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 53.29 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.29 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2580 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
	(5)
	4.29


			
						7) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 53.29 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.29 คะแนน ผลเป็นดังนี้






	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
	(5)
	4.29


			
						8) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 53.29 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.29 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
	(5)
	4.29


				
					9) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 53.29 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.43 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ
	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	(5)
	4.43


						
						10) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 53.29 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.71 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิ ภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
	(5)
	4.71


						
						11) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 53.29 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.14 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
	(5)
	4.14





						12) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 53.29 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.43 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิ ภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
	(5)
	4.43


						
						13) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 53.29 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.43 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
	(5)
	4.43


						






				2.2	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
							แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ 8.86 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOTAnalysisDemanDemandAnalysis)/Global  Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	10
	8.86


					
						การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน มีการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ครอบคลุม การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
แต่อาจจะมีการเพิ่มเติมข้อมมูลในอนาคต ต่อไป
						
				2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
						 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ 8.71 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
	10
	8.71


						.


				3.2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
								แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน     ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ 8.57 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
	10
	8.57


								
				3.2.5		แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
								แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ 8.86 คะแนน ผลเป็นดังนี้

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
	10
	8.86


								
3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
				3.3.1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
								1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์
									ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (questionnaire) สัมภาษณ์ (interview) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น
									(1)	เพศ
									(2) อายุ 
									(3) ระดับการศึกษา
									(4) การประกอบอาชีพ

								2) การวัดระดับในแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์
									ในส่วนระดับการวัดคำตอบจากผู้ตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จะใช้การวัดคำตอบ เช่น

(1) ตอนที่ 2
ภาพรวมของการดำเนินการ

	ประเด็น
	  พอใจมาก
	    พอใจ
	  ไม่พอใจ

	1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	4...........................................................................................
	
	
	



(2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3..............................................................................................
	






  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม

	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3..............................................................................................
	


							
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3..............................................................................................
	


							
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3..............................................................................................
	



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารงานการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารงานการจัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมมาภิบาล

	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3..............................................................................................
	







								3.3.2) จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	จำนวนผู้ให้ข้อมูล

	
	
	
	ชาย
	หญิง
	รวม
(คน)

	1
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
	23
	30
	53

	2
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
	การศึกษา
	23
	30
	53

	
	
	สร้างความเข้มแข็งชุมชน
	23
	30
	53

	
	
	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	23
	30
	53

	
	
	สาธารณสุข
	23
	30
	53

	
	
	สังคมสงเคราะห์
	23
	30
	53

	
	
	รักษาความสงบภายใน
	23
	30
	53

	
	
	งบกลาง
	23
	30
	53

	3
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	การเกษตร
	23
	30
	53

	4
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานการจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	บริหารงานทั่วไป
	23
	30
	53

	รวม
	4
	10
	





			
			3.3.2) จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์ (ต่อ)

	      อายุ
      (ปี)
	 จำนวน
  (คน)
	      การศึกษา
	  จำนวน
   (คน)
	        อาชีพ
	    จำนวน
      (คน)

	18 – 24 
	2
	ประถมศึกษา
	15
	นักศึกษา
	3

	25 - 35
	11
	มัธยม
	19
	ข้าราชการ
	1

	36 - 45
	13
	ปริญญาตรี
	19
	ธุรกิจส่วนตัว
	14

	46 - 55
	10
	สูงกว่าปริญญาตรี
	-
	เกษตรกร
	28

	56 ขึ้นไป
	17
	
	
	อื่น ๆ
	7



			3.3.3	 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
								องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้วัดความพึงพอใจประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ภาพรวมของการดำเนินงาน

	
                                  ประเด็น

	พอใจมาก
	   พอใจ
	 ไม่พอใจ

	1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	39
	12
	2

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	36
	16
	1

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	37
	13
	3

	4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
	35
	16
	2

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	35
	17
	1

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	34
	18
	1

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
	37
	14
	2

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	32
	19
	2

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	34
	17
	2

	
	
	
	


















ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	   คะแนนความพึงพอใจ
     (เต็ม 10 คะแนน)

	1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.10

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	9.00

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.70

	4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
	9.50

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.10

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.17

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
	9.15

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	9.19

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.05

	
	



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

	   คะแนนความพึงพอใจ
     (เต็ม 10 คะแนน)

	1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.12

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.50

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.27

	4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
	8.34

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.24

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.10

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
	9.32

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	9.36

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.90

	
	










ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	   คะแนนความพึงพอใจ
     (เต็ม 10 คะแนน)

	1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.11

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	               8.65

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.54

	4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
	8.59

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.10

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.00

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
	9.06

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	9.23

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.56

	
	




ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค์กรภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล

	   คะแนนความพึงพอใจ
     (เต็ม 10 คะแนน)

	1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	9.15

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	               8.20

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.11

	4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
	8.34

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	9.25

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.61

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา
	9.12

	8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	9.32

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.11

	
	





								


					3.3.4	แผนการดำเนินงาน
								ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	1
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่านา – กอเหม้า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน
	471,000
	มี.ค - ก.ย 66

	
	
	
	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง
	471,000
	มี.ค - ก.ย 66

	
	
	
	3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายโชคดี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน
	105,000
	มี.ค - ก.ย 66

	
	
	
	4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดทวยเทพ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเนิน
	471,000
	มี.ค - ก.ย 66

	
	
	
	5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดบ้านเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน
	471,000
	มี.ค - ก.ย 66

	
	
	
	6.โครงการจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง
	120,000
	มี.ค - ก.ย 66

	
	
	
	7.โครงการบุกเบิกถนนสายคูนานายเอื้อน-คูนาหนองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลา
	297,000
	มี.ค - ก.ย 66

	
	
	
	8.โครงการปรับปรุงถนนสายโรงน้ำปลา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง
	496,000
	มี.ค - ก.ย 66

	
	
	
	9.ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
	20,000
	มี.ค - ก.ย 66

	
	
	
	10.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
	50,000
	ม.ค. - ก.ย. 66

	
	
	
	11.โครงการซ่อมแซมถนนสายปากสระ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	61,000
	ก.พ - เม.ย. 66 

	
	
	
	12.โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกท่านา–สามแยกกอเหม้า หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	230,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	13.โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านนายวิโรจน์ เภาพันธ์ - สามแยกบ้านนายชัยวีระ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	139,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	
	
	



				3.3.4	แผนการดำเนินงาน (ต่อ)	

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
1
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
	14. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่ประคอง ศรีแก้ว หมู่ที่ 2 
ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	141,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	15.โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - นานายสัญชัย เกิดทองมี หมู่ที่ 3 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	121,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	16.โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายเมธี อินทองปาน-ซอยตาอ้น หมู่ที่ 4  ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	121,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	17.โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายริน ทิพย์รักษ์ - สามแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	169,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	18.โครงการซ่อมแซมถนนสายรอยต่อถนน คสล. หมู่ที่ 7 - โรงเรียนบ้านหัวปอ หมู่ที่ 6 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	309,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	19.โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแข-บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ต.บ้านเนิน 
อ.เชียรใหญ่
	159,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	20.โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนวัดทวยเทพ หมู่ที่ 8 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	64,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	21.โครงการซ่อมแซมถนนสายบางทิศขวัญ หมู่ที่ 9 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	238,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	22.โครงการซ่อมแซมถนนสายบางสำโรง หมู่ที่ 9 ต.บ้านเนิน - ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	406,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	23.โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางสุภาภรณ์ สุทธิเทพ - คลองบางตัด หมู่ที่ 10 ต.บ้านเนินอ.เชียรใหญ่
	160,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	24.โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายภิรมย์ พลฤทธิ์ - บ้านนายวิรัตน์ 
อุ้มชู หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	285,000
	ก.พ - เม.ย. 66


							
	3.3.4	แผนการดำเนินงาน (ต่อ)	

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	
1
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
	25. โครงการซ่อมแซมถนนสายคูนานายรับ ผลเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง 
อ.เชียรใหญ่
	136,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	26.โครงการซ่อมแซมถนนสายบางอีไทร หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	165,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	27.โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท-คอสะพานบ้านนายภิรมย์ หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง  อ.เชียรใหญ่
	190,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	28.โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างลานเทปาล์ม หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	84,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	29.โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเศียร - ถนนสายคลองอ้ายโจร หมู่ที่ 2 
ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	85,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	30.โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - โรงสูบน้ำ – บ่อกุ้งนายประสิทธ์ หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	 142,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	31.โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ 2 - คอสะพานบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	275,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	32.โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	78,000
	ก.พ - เม.ย. 66

	
	
	
	













	3.3.4	แผนการดำเนินงาน (ต่อ)	

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	2
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
	การศึกษา
	1.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	70,000
	ม.ค. 66

	
	
	
	2.โครงการอุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน
	768,600
	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

	
	
	
	3.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

	380,640
	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

	
	
	สร้างความเข้มแข็งชุมชน
	1.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
	20,000
	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

	
	
	
	2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
	30,000
	เม.ย. - ก.ย.66

	
	
	
	3. โครงการรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด
	32,500
	ม.ค. - ก.ย. 66

	
	
	
	4.โครงการสนับสนุนกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
	15,000
	ก.ค. - ก.ย. 66

	
	
	การศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ
	1.โครงการกีฬา   กรีฑา  นักเรียน  ประชาชน  
	50,000
	มิ.ย. - ก.ย. 66

	
	
	
	2.โครงการแข่งขันเรือเพรียว 
	40,000
	ธ.ค. 65 - ม.ค.66

	
	
	
	3.โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
	70,000
	เม.ย. 66

	
	
	
	4.โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
	5,000
	ส.ค. - ก.ย. 66

	
	
	
	5.โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูขาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	5,000
	ก.พ. 66

	
	
	
	6.โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระ
	25,000
	พ.ย. 65




3.3.4	แผนการดำเนินงาน (ต่อ)	

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	2
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

	สาธารณสุข
	1.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ
	30,000
	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

	
	
	
	2.โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง
	20,000
	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

	
	
	
	3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
	100,000
	เม.ย. - ส.ค. 66

	
	
	
	4 .โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
	280,000
	พ.ค. - ก.ย. 66

	
	
	สังคมเคราะห์
	1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
	50,000
	มิ.ย. - ก.ย. 66

	
	
	
	2.โครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์
	10,000
	มิ.ย. - ก.ย. 66

	
	
	รักษาความสงบภายใน
	1.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
	30,000
	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

	
	
	
	2.โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า
	30,000
	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

	
	
	
	3.โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวน อปพร. 
	30,000
	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

	
	
	
	4.โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย
	20,000
	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

	
	
	งบกลาง
	1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

	52,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	2.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	2,100
	ธ.ค. 65

	
	
	
	3.เบี้ยยังชีพผู้ป่ายโรคเอดส์

	24,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	4.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	7,410,500
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	5.เบี้ยยังชีพความพิการ

	1,696,800
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	6.เงินสำรองจ่าย

	480,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66


3.3.4	แผนการดำเนินงาน (ต่อ)	

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	2
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

	งบกลาง
	7.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
	294,000
	ธ.ค.66

	
	
	
	8.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน
	50,000
	ส.ค. - ก.ย. 66

	
	
	
	9.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเนิน
	70,000
	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66

	3
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	การเกษตร
	1. ค่าไฟฟ้า 

	169,620
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

	5,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	3.โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

	20,000
	มิ.ย. - ก.ย. 66

	4
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	เคหะชุมชน
	1.โครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ
	10,000
	มิ.ย. - ก.ย. 66

	
5
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	บริหารงานทั่วไป
	1. ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
	11,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

	50,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	3.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

	30,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	4.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

	20,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	5.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางของ อบต.บ้านเนิน
	50,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	6.โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ การจัดการระบบและสำรวจความพึงพอใจ
	20,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	7.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

	20,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66


3.3.4	แผนการดำเนินงาน (ต่อ)	

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	งบประมาณ
(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ

	5
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	
	8.โครงการสนับสนุนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน
	20,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	9.ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	15,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	10.ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	30,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	11.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
	20,000
	มิ.ย. - ก.ย. 66

	
	
	
	12.ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	70,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	13.โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรของ อปท 
	20,000
	มิ.ย. - ก.ย. 66

	
	
	
	14.โครงการวันท้องถิ่นไทย 
	30,000
	มี.ค.66

	
	
	
	15.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ

	10,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66

	
	
	
	16.โครงการจัดงานพระราชพิธี
	15,000
	ต.ค.65 - ก.ย. 66



	ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้

	ลำ
ดับ
	แผนงาน
	ประเภทครุภัณฑ์
	รายการครุภัณฑ์
	งบประมาณ
	ระยะเวลาดำเนินการ

	1
	บริหารงานทั่วไป
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง
	-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง( CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 31. GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

	34,000
	มิ.ย. - ก.ย. 66

	2
	บริหารงานคลัง
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวณผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวนผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวนผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) และ 12 แกนเสมือน (12 thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีต้องใช้ความสามารถในการประมวนผลสูง (Turbo Boost) หรือ Max Boost)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวนผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวนผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1 เป็นแผนวงจรที่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2 มีหน่วยประมวนผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวนกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3.มีหน่วยประมวนผลที่แสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่ออมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (InterFace) แบบ USB.2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

	44,000
	มิ.ย. - ก.ย. 66

	3
	บริหารงานคลัง
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวนผล จำนวน 1 เครื่อง
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boots หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
	22,000
	มิ.ย. - ก.ย. 66

	รวม
	2
	
	
	100,000
	








4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
				4.1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
								1) ผู้ให้ข้อมูลจากการวัดความพึงพอใจของการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัดผลได้ดังนี้
									(1)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ในภาพรวมพบว่า ประชาชนพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 9.41 คะแนน
									(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม มีทั้งหมด 7 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการศึกษา แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานงบกลางบริหารงานทั่วไป และแผนงานการเกษตร ในภาพรวมพบว่า ประชาชนพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 9.36 คะแนน
									(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีทั้งหมด 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการเกษตร ในภาพรวมพบว่า ประชาชนพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 9.38 คะแนน
									(4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ  ธรรมาภิบาล มีทั้งหมด 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการบริหารงานทั่วไปในภาพรวมพบว่า ประชาชนพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 9.43 คะแนน

						4.3 แผนการดำเนินงาน
									 1) แผนการดำเนินงานที่เกิดจากโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ
									ผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๆ ดังนี้		

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	ดำเนินการได้ตามที่
กำหนดไว้
	ไม่สามารถดำเนินการได้

	1
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่านา – กอเหม้า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน
	

	

	
	
	
	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง
	
	

	
	
	
	3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายโชคดี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน
	
	

	
	
	
	4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดทวยเทพ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเนิน
	
	

	
	
	
	5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดบ้านเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน
	
	

	
	
	
	6.โครงการจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง
	
	
ดำเนินการปีงบ 67

	
	
	
	7.โครงการบุกเบิกถนนสายคูนานายเอื้อน-คูนาหนองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลา
	
	

	
	
	
	8.โครงการปรับปรุงถนนสายโรงน้ำปลา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง
	
	
ดำเนินการปีงบ 67

	
	
	
	9.ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
	
	

	
	
	
	10.ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
	
	

	
	
	
	11.โครงการซ่อมแซมถนนสายปากสระ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	12.โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกท่านา–สามแยกกอเหม้า หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	13.โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านนายวิโรจน์ เภาพันธ์ - สามแยกบ้านนายชัยวีระ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	
	
	



				3.4.3	แผนการดำเนินงาน (ต่อ)	

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	ดำเนินการได้ตามที่
กำหนดไว้
	ไม่สามารถดำเนินการได้

	
1
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
	14. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่ประคอง ศรีแก้ว หมู่ที่ 2 
ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	15.โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - นานายสัญชัย เกิดทองมี หมู่ที่ 3 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	16.โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายเมธี อินทองปาน-ซอยตาอ้น หมู่ที่ 4  ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	17.โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายริน ทิพย์รักษ์ - สามแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	18.โครงการซ่อมแซมถนนสายรอยต่อถนน คสล. หมู่ที่ 7 - โรงเรียนบ้านหัวปอ หมู่ที่ 6 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	19.โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแข-บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ต.บ้านเนิน 
อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	20.โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนวัดทวยเทพ หมู่ที่ 8 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	21.โครงการซ่อมแซมถนนสายบางทิศขวัญ หมู่ที่ 9 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	22.โครงการซ่อมแซมถนนสายบางสำโรง หมู่ที่ 9 ต.บ้านเนิน - ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	23.โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางสุภาภรณ์ สุทธิเทพ - คลองบางตัด หมู่ที่ 10 ต.บ้านเนินอ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	24.โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายภิรมย์ พลฤทธิ์ - บ้านนายวิรัตน์ 
อุ้มชู หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	
	


							
	3.3.4	แผนการดำเนินงาน (ต่อ)	

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	ดำเนินการได้ตามที่
กำหนดไว้
	ไม่สามารถดำเนินการได้

	
1
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
	25. โครงการซ่อมแซมถนนสายคูนานายรับ ผลเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง 
อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	26.โครงการซ่อมแซมถนนสายบางอีไทร หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	27.โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท-คอสะพานบ้านนายภิรมย์ หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง  อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	28.โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างลานเทปาล์ม หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	29.โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเศียร - ถนนสายคลองอ้ายโจร หมู่ที่ 2 
ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	30.โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - โรงสูบน้ำ – บ่อกุ้งนายประสิทธ์ หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	31.โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ 2 - คอสะพานบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	32.โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
	
	

	
	
	
	













	3.3.4	แผนการดำเนินงาน (ต่อ)	

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	ดำเนินการได้ตามที่
กำหนดไว้
	ไม่สามารถดำเนินการได้

	2
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
	การศึกษา
	1.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	
	

	
	
	
	2.โครงการอุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน
	
	

	
	
	
	3.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

	
	

	
	
	สร้างความเข้มแข็งชุมชน
	1.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
	
	

	
	
	
	2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
	
	

	
	
	
	3. โครงการรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด
	
	

	
	
	
	4.โครงการสนับสนุนกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
	
	

	
	
	การศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ
	1.โครงการกีฬา   กรีฑา  นักเรียน  ประชาชน  
	
	

	
	
	
	2.โครงการแข่งขันเรือเพรียว 
	
	

	
	
	
	3.โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
	
	

	
	
	
	4.โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
	
	

	
	
	
	5.โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูขาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	
	

	
	
	
	6.โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระ
	
	




3.3.4	แผนการดำเนินงาน (ต่อ)	

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	ดำเนินการได้ตามที่
กำหนดไว้
	ไม่สามารถดำเนินการได้

	2
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

	สาธารณสุข
	1.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ
	
	

	
	
	
	2.โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง
	
	

	
	
	
	3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
	
	

	
	
	
	4 .โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
	
	

	
	
	สังคมเคราะห์
	1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
	
	

	
	
	
	2.โครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์
	
	

	
	
	รักษาความสงบภายใน
	1.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
	
	

	
	
	
	2.โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า
	
	

	
	
	
	3.โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวน อปพร. 
	
	

	
	
	
	4.โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย
	
	

	
	
	งบกลาง
	1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

	
	

	
	
	
	2.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	
	

	
	
	
	3.เบี้ยยังชีพผู้ป่ายโรคเอดส์

	
	

	
	
	
	4.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	
	

	
	
	
	5.เบี้ยยังชีพความพิการ

	
	

	
	
	
	6.เงินสำรองจ่าย

	
	


3.3.4	แผนการดำเนินงาน (ต่อ)	

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	ดำเนินการได้ตามที่
กำหนดไว้
	ไม่สามารถดำเนินการได้

	2
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

	งบกลาง
	7.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
	
	

	
	
	
	8.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน
	
	

	
	
	
	9.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเนิน
	
	

	3
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	การเกษตร
	1. ค่าไฟฟ้า 

	
	

	
	
	
	2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

	
	

	
	
	
	3.โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

	
	

	4
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	เคหะชุมชน
	1.โครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ
	
	

	
5
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	บริหารงานทั่วไป
	1. ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์  และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
	
	

	
	
	
	2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

	
	

	
	
	
	3.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

	
	

	
	
	
	4.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

	
	

	
	
	
	5.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางของ อบต.บ้านเนิน
	
	

	
	
	
	6.โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ การจัดการระบบและสำรวจความพึงพอใจ
	
	

	
	
	
	7.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

	
	


3.3.4	แผนการดำเนินงาน (ต่อ)	

	ลำดับ
	ยุทธศาสตร์
	แผนงาน
	โครงการ/กิจกรรม/
งานต่าง ๆ
	ดำเนินการได้ตามที่
กำหนดไว้
	ไม่สามารถดำเนินการได้

	5
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	
	8.โครงการสนับสนุนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน
	
	

	
	
	
	9.ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองช่าง
	
	

	
	
	
	10.ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองคลัง
	
	

	
	
	
	11.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
	
	

	
	
	
	12.ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักปลัด
	
	

	
	
	
	13.โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรของ อปท 
	
	

	
	
	
	14.โครงการวันท้องถิ่นไทย 
	
	

	
	
	
	15.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ

	
	

	
	
	
	16.โครงการจัดงานพระราชพิธี
	
	



								1) แผนการดำเนินงานที่เกิดจากครุภัณฑ์
									ผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

	ลำ
ดับ
	แผนงาน
	ประเภทครุภัณฑ์
	รายการครุภัณฑ์
	ดำเนินการได้ตามที่
กำหนดไว้
	ไม่สามารถดำเนินการได้

	1
	บริหารงานทั่วไป
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง
	-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง( CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 31. GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

	
	

	2
	บริหารงานคลัง
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวณผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวนผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวนผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) และ 12 แกนเสมือน (12 thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีต้องใช้ความสามารถในการประมวนผลสูง (Turbo Boost) หรือ Max Boost)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวนผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวนผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1 เป็นแผนวงจรที่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2 มีหน่วยประมวนผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวนกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3.มีหน่วยประมวนผลที่แสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่ออมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (InterFace) แบบ USB.2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

	
	

	3
	บริหารงานคลัง
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวนผล จำนวน 1 เครื่อง
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boots หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
	
	

	รวม
	2
	
	
	66,000
	34,000



5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
				องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน แล้ว จึงได้นำเครื่องมือ ดังนี้ (เป็นการดำเนินการจัดทำแบบสอบถามแบบสุ่มโครงการ  ไม่ได้ดำเนินการทุกโครงการ โดยมีการสุ่มจำนวน 4 โครงการ และจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 40 คน)

				การใช้ตารางวิเคราะห์กรอบการการใช้  PDCA: Plan/Do/Check/Action Analysis เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์และโครงการ
	ลำดับ
	การดำเนินการ
	ระดับความสำเร็จ

	
	
	มากสุด
	มาก
	ปานกลาง
	น้อย
	น้อยสุด

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Plan: การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	
	
	
	

	2
	Do: การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
	
	
	
	
	

	3
	Check: การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดจากแผน/การติดตามการดำเนินงานจริงในพื้นที่ตามแผนการดำเนินงาน
	
	
	
	
	

	4
	Action: ตรวจสอบผลการดำเนินการว่าสำเร็จมากน้อย  (ร้อยละ/จำนวน) เพียงใด และจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
	
	
	
	
	



1.การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพานและอาคารสถานที่
แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ  ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง

	ลำดับ
	การดำเนินการ
	ระดับความสำเร็จ

	
	
	มากสุด
	มาก
	ปานกลาง
	น้อย
	น้อยสุด

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Plan:การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	2
	14
	4
	0
	0

	2
	Do : การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
	0
	15
	5
	0
	0

	3
	Check : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดจากแผน/การติดตามการดำเนินงานจริงในพื้นที่ตามแผนการดำเนินการ
	2
	14
	4
	0
	0

	4
	Action : ตรวจสอบผลการดำเนินการว่าสำเร็จมากน้อย (ร้อยละ/จำนวน) เพียงใดและจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
	2
	15
	3
	0
	0


2.การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสาธารณสุข
แผนงาน  แผนงานสาธารณสุข
โครงการ  โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

	ลำดับ
	การดำเนินการ
	ระดับความสำเร็จ

	
	
	มากสุด
	มาก
	ปานกลาง
	น้อย
	น้อยสุด

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Plan:การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	3
	14
	3
	0
	0

	2
	Do : การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
	2
	14
	4
	0
	0

	3
	Check : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดจากแผน/การติดตามการดำเนินงานจริงในพื้นที่ตามแผนการดำเนินการ
	3
	15
	2
	0
	0

	4
	Action : ตรวจสอบผลการดำเนินการว่าสำเร็จมากน้อย (ร้อยละ/จำนวน) เพียงใดและจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
	1
	15
	4
	0
	0



3.การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงาน  แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการ  จัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย
	ลำดับ
	การดำเนินการ
	ระดับความสำเร็จ

	
	
	มากสุด
	มาก
	ปานกลาง
	น้อย
	น้อยสุด

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Plan:การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	5
	15
	0
	0
	0

	2
	Do : การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
	4
	15
	1
	0
	0

	3
	Check : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดจากแผน/การติดตามการดำเนินงานจริงในพื้นที่ตามแผนการดำเนินการ
	4
	13
	3
	0
	0

	4
	Action : ตรวจสอบผลการดำเนินการว่าสำเร็จมากน้อย (ร้อยละ/จำนวน) เพียงใดและจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
	4
	14
	2
	0
	0



4.การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสวัสดิการสังคม
แผนงาน  แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

	ลำดับ
	การดำเนินการ
	ระดับความสำเร็จ

	
	
	มากสุด
	มาก
	ปานกลาง
	น้อย
	น้อยสุด

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Plan : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	5
	14
	1
	0
	0

	2
	Do : การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
	5
	11
	4
	0
	0

	3
	Check : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดจากแผน/การติดตามการดำเนินงานจริงในพื้นที่ตามแผนการดำเนินการ
	5
	11
	4
	0
	0

	4
	Action : ตรวจสอบผลการดำเนินการว่าสำเร็จมากน้อย (ร้อยละ/จำนวน) เพียงใดและจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
	5
	13
	2
	0
	0



ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
--------
1.	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
				1.1	ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	
							องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

							1.1.1	ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
									ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้ 
									(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 10 ได้ 7.71 คะแนน
									(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 8 คะแนน
									(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 8 คะแนน
									(4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.57 คะแนน
									(5) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.43 คะแนน
									(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.71 คะแนน
									(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.71 คะแนน
									(8) แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.57 คะแนน
									(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.43 คะแนน
									จากผลคะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 51.13 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.22
							1.1.2	ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์
									ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ได้มีการดำเนินการจริง และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้







	ประเด็นยุทธศาสตร์
	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566)
	โครงการใน
ข้อบัญญัติฯ (2566)
	ดำเนินการจริง

	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	64
	31,043,000
	32
	6,853,000
	30
	5,794,000

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม
	47
	2,993,500
	32
	12,191,140
	16
	10,414,482

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	9
	1,477,500
	3
	194,620
	1
	262,581

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
	4
	270,000
	1
	10,000
	0
	0

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	14
	1,331,000
	16
	441,000
	12
	128,039.19

	รวม
	138
	37,115,000
	84
	19,689,760
	59
	16,599,102.19



	***หมายเหตุ ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 ไม่ได้รวมกับแผนงานงบกลาง แต่ในข้อบัญญัติรวมแผนงานงบกลางไปด้วย ทำให้ยอดเงินสูงกว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล โครงการในแผนงานปี 2566 น้อยกว่าเนื่องจากในการจัดทำข้อบัญญัติ มีบางกิจกรรมที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( เช่นเงินสมทบต่าง ๆ ) แต่อยู่ในแผนการดำเนินงาน							

					(1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 138 โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) นำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 84 โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ 60.87
					(2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 84 โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน 59.โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ 70.24
					(3) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงิน 3,090,657.81 บาท


หลักการใช้ตารางนี้และคำอธิบายคือ
1. โครงการมีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. โครงการมีการดำเนินการจริง
3. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง
							1.1.3	ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
									แสดงให้เห็นการดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์หรือวัสดุ ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ปรากฏในแผนงาน 2 แผนงาน และนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามตารางนี้

	แผนงาน/ครุภัณฑ์
หรือวัสดุ
	ครุภัณฑ์หรือวัสดุในข้อบัญญัติฯ (2566)
	ดำเนินการจริง

	
	จำนวนรายการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนรายการ
	จำนวนเงิน (บาท)

	1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง
	2
	34,000
	-
	-

	2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวณผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง
	2
	44,000
	2
	44,000

	3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวนผล จำนวน 1 เครื่อง
	1
	22,000
	1
	22,000

	รวม
	5
	100,000
	3
	66,000


									 
							(1) ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน. 5  รายการ ได้มีการดำเนินการจริงจำนวน. 3 รายการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ 60
							(2) ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 34,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย 0.11 .หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ปรากฏในข้อบัญญัติ ฯลฯ 	
				1.2	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
							จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 138 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 37,115,000 และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

							1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	ประเด็นยุทธศาสตร์
	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566)
	โครงการใน
ข้อบัญญัติฯ (2566)
	ดำเนินการจริง

	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	64
	31,043,000
	32
	6,853,000
	30
	5,794,000


					
						2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม

	ประเด็นยุทธศาสตร์
	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566)
	โครงการใน
ข้อบัญญัติฯ (2566)
	ดำเนินการจริง

	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม
	47
	2,993,500
	32
	12,191,140
	16
	10,414,482



							3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	ประเด็นยุทธศาสตร์
	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566)
	โครงการใน
ข้อบัญญัติฯ (2566)
	ดำเนินการจริง

	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	9
	1,477,500
	3
	194,620
	1
	262,581



							4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

	ประเด็นยุทธศาสตร์
	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566)
	โครงการใน
ข้อบัญญัติฯ (2566)
	ดำเนินการจริง

	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
	4
	270,000
	1
	10,000
	0
	0



							5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

	ประเด็นยุทธศาสตร์
	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566)
	โครงการใน
ข้อบัญญัติฯ (2566)
	ดำเนินการจริง

	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน (บาท)

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	14
	1,331,000
	16
	441,000
	12
	128,039.19



				1.3	ผลสำเร็จที่วัดได้
							จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 84 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 19,689,760 ( ทั้งนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแผนงานงบกลาง เช่น เงินสมทบต่าง ๆ และเบี้ยยังชีพทุกรายการ) และครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 100,000 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางดังกล่าว

							กล่าวโดยสรุปจากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 78.43 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.43 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ         พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 88.29 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.29
				คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน        ได้คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

				ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้ 
				1)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนน 9.73 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ซึ่งพึงพอใจมากสุด
				2)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม ได้คะแนน 9.55 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ซึ่งพึงพอใจมากสุด
				3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ได้คะแนน 9.64 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)     ซึ่งพึงพอใจมากสุด
				4) 	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานการจัดการองค์กรภายใต้ระบบ        ธรรมาภิบาล ได้คะแนน 9.66 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ซึ่งพึงพอใจมากสุด

				2.	ข้อสังเกต
							2.1 พบว่า สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ให้ความสำคัญแต่ยังไม่เพียงพอในการนำข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หรือการแสวงหาและบันทึกรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เห็นได้จากข้อมูลตามโครงสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 3 ส่วน (ไม่นับส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล) ซึ่งบางส่วนต้องมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแผนในบางครั้งที่มีการต้องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำมาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
							2.2 จากข้อมูล พบว่า ไม่มีการดำเนินการการใช้กรอบการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ในการใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือกรอบการวิเคราะห์อื่น ๆ ในระดับต่ำในประเด็นของปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น      ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร
							2.3 มีการลงข้อมูลเพื่อประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน และการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรกับโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเท่าที่ควร
							2.4 การลงรายละเอียดในเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เช่น โครงการที่เป็นการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม ถนน ยังต้องแก้ไขข้อมูลในบางครั้ง หรือบางโครงการ/กิจกรรม ที่มีการตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ฯลฯ
							
				2.1	ข้อเสนอแนะ
							2.1.1	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน และฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม
							2.1.2 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมมากที่สุด โดยให้ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่น เมื่อมีการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
							2.1.3 การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบ                        ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้อง
		
				2.2 กล่าวโดยสรุป ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566        การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน
				แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 กำหนดไว้ในข้อ 22 ว่า   “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม25 กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน หน่วยงานภายในได้แก่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน กองคลัง กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จึงควรให้ความสำคัญกับการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินตลอดไป
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ภาคผนวก

1. 	ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
	ส่วนตำบลบ้านเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2.	ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
	ส่วนตำบลบ้านเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3.	คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล
	บ้านเนิน
4.	คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
	บริหารส่วนตำบลบ้านเนิน 
5.	คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
	ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
6.	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
	(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
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