ฝ่ายนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

อำเภอเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช

๐-๗๕๔๖-๖๑๒๐

www.baannern.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ซึ่งแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ  ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

เป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลบ้านเนิน   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  และรวบรวมแผนงานโครงการ / กิจกรรม  ที่หน่วยงานอื่นเข้าดำเนินงานในพื้นที่   ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีนั้น  จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณก่อให้เกิดความสะดวกและชัดเจนยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน็จ็

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่   ๑

บทนำ									   ๑ -  ๒

ส่วนที่   ๒

-    บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 					   ๓  - ๗

- แผนการดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๓			  		   ๘ – ๒๗

- ๑ -

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี   เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางแผนงานโครงการ / กิจกรรม ที่ได้วางไว้และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับรวมทั้งการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน / โครงการ  มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  และง่ายต่อการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปีต่อไป

/ ๑.๓ ขั้นตอน…

- ๒ -

๑.๓   ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่   ๑	การเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน   เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม  ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

ขั้นตอนที่   ๒	การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  จัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปี โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	ขั้นตอนที่   ๓	การประกาศแผนดำเนินงาน	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน   นำร่างแผนดำเนินงานประจำปี  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ  เมื่อคณะกรรมการพัฒนาฯให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปีเรียบร้อยและเสนอแผนดำเนินงานประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ทั้งนี้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

๑.๔    ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานประจำปี

๑.	แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๒.	แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓.	ความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ

๔.         ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ/

กิจกรรมในปีนั้น

/ ส่วนที่  ๒……..

ส่วนที่  ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบ ผด. 01

- ๓ -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ บาท | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา ๑.๒ แผนงานเคหะชุมชน | 4 3 | 6.15 4.62 | 2,383,500 750,000 | 7.81 2.46 | กองช่าง |
| รวม | 7 | 10.77 | 3,133,500 | 10.27 |  |

- ๔-

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ๒.๑ แผนงานการศึกษา ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๒.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ 2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.7 แผนงานงบกลาง | 2 5 5 3 7 1 4 | 3.08 7.69 7.69 4.62 10.77 1.54 6.15 | 1,005,760 72,500 250,000 335,000 145,000 50,000 8,398,00 | 3.30 0.24 0.82 1.10 0.48 0.16 27.53 | สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | 27 | 41.53 | 10,206,260 | 33.63 |  |

- ๕-

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓.๑ แผนงานการเกษตร | 2 | 3.08 | 310,000 | 1.02 | สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | 2 | 3.08 | 310,000 | 1.02 |  |

-๖ -

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ    ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 1 | 1.54 | 10,000 | 0.03 | งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | 1 | 1.54 | 10,000 | 0.03 |  |

- ๗ -

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๕.๒ แผนสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๕.๓ แผนงานเคหะชุมชน | 22 2 4 | 33.84 3.67 6.15 | 2,194,940 20,000 49,800 | 7.20 0.07 0.16 | สำนักงานปลัด ฯ กองช่าง |
| รวม | 28 | 43.67 | 2,264,740 | 7.43 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 65 | 100 | 15,974,500 | 52.38 |  |

แบบ ผด. 02

- ๘ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสหกรรมการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหัวสะพานวัดคลองขยัน – หน้าโรงเรียนคลองขยัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนบ้านท่าขนาน – ป้อมตำรวจ ช่วงหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเนิน | -โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ให้มีผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร และลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์จำนวน 1 ชุด -โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ให้มีผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 325 เมตร และลงวัสดุหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 2 จุด | 493,800 ๑,๐๖๑,๘๐๐ | หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๙-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสหกรรมการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ ๔. | โครงการบุกเบิกถนนสายปากอ่าว ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน โครงการยกระดับถนนสายโรงเหล้า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน | -โดยทำการกรุยทางและลงวัสดุดินลูกรัง ให้มีผิวจราจรกกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ระยะทาง 320 เมตร มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 448 ลบ.ม.และลงวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า 110 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย -โดยทำการยกระดับด้วยวัสดุหินคลุก ให้มีความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.25 ระยะทาง 600 เมตร มีประมาณหินคลุกคิวหลวมไม่น้อยกว่า 810 ลบ.ม.พร้อมรื้อปรับเกลี่ยและอัดแน่นด้วยเครื่องจักรกลตลอดสาย | ๒๒๔,๐๐๐ ๖๐๓,๙๐๐ | หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเนิน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๐-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านนายวิเชียร สุขขนาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน อุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชน หมู่ที่ 4 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบางทองคำ หมู่ที่ 8,9 ตำบลบ้านเนิน | โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน 3 จุด เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชนหมู่ที่ 4 รายละเอียดตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อพาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะเป็นระยะทาง 1,500 เมตร และทำการติดตั้งโคมไฟฟ้า จำนวน 12 จุด | ๑๓๕,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๒๑๕,๐๐๐.- | หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน หมู่ที่ ๘-๙ บ้านเนิน | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๑๑ -

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาคนและสังคม

๒.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2. | โครงการอุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โครงการอุดหนุนงบประมาณ ค่าอาหารเสริม (นม) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน 170 คน จำนวน 200 วัน มื้อละ 20 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขคตำบลบ้านเนิน – บ้านกลาง อัตราคนละ 7.37 บาท รวม 170 คน จำนวน 260 วัน | 680,000 325,760 | โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัด สพฐ. | งานการศึกษา สำนักงานปลัดฯ งานการศึกษา สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

- ๑๒ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาคนและสังคม

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สำหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 10,000.-บาท 5,000.-บาท | ตำบลบ้านเนิน-บ้านกลาง ตำบลบ้านเนิน-บ้านกลาง | งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ . งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

- ๑๓ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาคนและสังคม

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. | โครงการรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด โครงการสนับสนุนกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ แก้ปัญหาทางการเมือง | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์แก้ไขปัญหาทางการเมืองเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 32,500.-บาท 15,000.- | ตำบลบ้านเนิน-บ้านกลาง ตำบลบ้านเนิน- บ้านกลาง | งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ . งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

- ๑๔ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาคนและสังคม

๒.๓   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. ๓. | โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี โครงการแข่งขันเรือเพรียวพื้นบ้าน ๗ฝีพาย และ ๑๓ ฝีพาย โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในระดับอำเภอ จังหวัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเข้าร่วมแข่งขันเรือเพรียวพื้นบ้าน ๗ ฝีพาย และ ๑๓ ฝีพาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | ๒๐,๐๐๐.-บาท ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ | สนามกีฬาโรงเรียนภายในอำเภอ เชียรใหญ่ แม่น้ำเชียรใหญ่ อบต.บ้านเนิน | งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานฯ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๑๕ -

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาคนและสังคม

๒.๓   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. 5. 6. 7. | โครงการอุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ โครงการอุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ โครงการอุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการสืบสานประเพณีบูชาแม่โพสพทำขวัญข้าวชาวเชียรใหญ่ โครงการส่งเสริมงานประเพณีชักพระประจำปี | - อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการอำเภอเชียรใหญ่จัดกิจกรรมเทศกาลเดือนสิบ - อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการอำเภอเชียรใหญ่จัดกิจกรรมแห่ผ้าขึ้น ธาตุ อุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการสืบสานประเพณีบูชาแม่โพสพทำขวัญข้าวชาวเชียรใหญ่ -อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ส่งเสริมงานประเพณีชักพระประจำปี | 5,000.- บาท 5,000.- บาท 20,000.-บาท 25,000.-บาท | ตำบล บ้านเนิน - บ้านกลาง อำเภอ เชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ | งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๑๖ -

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาคนและสังคม

๒.๔   แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่าง การสำรวจประชากรสุนัข/แมว และลงข้อมูลในระบบพร้อมรายงาน อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่นค่าวัคซีน และยารักษาโรคให้แก่สัตว์ เช่นโรคพิษสุนัชบ้า แมวบ้า โรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่ดำเนินการสำรวจประชากรสุนัข/แมวพร้อมบันทึกลงในระบบ -เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านเนิน - บ้านกลาง | 50,000.- บาท 5,000.-บาท 280,000.-บาท | ตำบลบ้านเนิน-บ้านกลาง ตำบลบ้านเนิน-บ้านกลาง ตำบลบ้านเนิน- บ้านกลาง | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๑๗ -

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาคนและสังคม

๒.๕   แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เป็นค่าพาหนะ อาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อโครงการ | ๕๐,๐๐๐- บาท | ตำบลบ้านเนิน – บ้านกลาง | งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๑๘ -

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาคนและสังคม

๒.๖   แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ เช่น วาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายประเภทนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมไฟป่า การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ | ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท | ตำบล บ้านเนิน บ้านกลาง ตำบลบ้านเนินบ้านกลาง | งานป้องกันฯ สำนักงานปลัดฯ งานป้องกันฯ สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๑๙ -

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาพัฒนาคนและสังคม

๒.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. ๔. ๕. | โครงการสนับสนุนการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของ อปพร. | - เพื่อจ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. เพื่อเพิ่มจำนวน สมาชิก อปพร. -เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ อปพร.เช่นรองเท้าบู๊ท ไฟฉาย กรวย เสื้อก๊กสะท้อนแสง กระบองไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อปพร. | ๗๐,๐๐๐.- บาท ๕๐,๐๐๐.- บาท 20,000.-บาท | ตำบลบ้านเนิน – บ้านกลาง ตำบลบ้านเนิน- บ้านกลาง ตำบลบ้านเนิน- บ้านกลาง | งานป้องกันฯ สำนักงานปลัดฯ งานป้องกัน สำนักงานปลัดฯ งานป้องกัน สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๒๐ –

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาคนและสังคม

๒.๗ แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ ๔ | ประเภทสมทบกองทุนทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่ายโรคเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน -เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน | ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ๔๘,๐๐๐ .- บาท ๖,๖๐๐,๐๐๐.-บาท ๑,๖๕๐,๐๐๐ | ตำบลบ้านเนิน – บ้านกลาง ตำบลบ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน-บ้านกลาง อบต.บ้านเนิน | งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๒๑ –

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | ค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำ ต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านเนิน โครงการปลูกป่าชุมชน / ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | -ค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำ ต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านเนิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าชุมชน – ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝกในเขตตำบลค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าปุ๋ย ค่าบำรุงต้นไม้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ | ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.-บาท | ตำบลบ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน – บ้านกลาง | งานการเกษตร สำนักงานปลัดฯ งานการเกษตร สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๒๒ –

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการฝึกอบรมประชาชน ในการคัดแยกขยะ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชน ในการคัดแยกขยะ การลดภาวะโลกร้อน เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | ๑๐,๐๐๐ บาท | ตำบลบ้านเนินบ้านกลาง | งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

- ๒๓ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. ๓. | ประเภทกิจกรรมค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์ ประเภทกิจกรรมค่าต่ออายุโดเมนเนม ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ของ อบต. บ้านเนิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ของ อบต. บ้านเนิน ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.- | ๑๑,๐๐๐.- บาท ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ๕๐,๐๐๐.-บาท | อบต.บ้านเนิน อบต.บ้านเนิน อบต.บ้านเนิน | งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดฯ งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดฯ งานบริหารงานคลัง กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

- ๒๔ –

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. ๕. | ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ การจัดการระบบและสำรวจความพึงพอใจ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ของ อบต. บ้านเนิน -เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาและจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประเมินประสิทธิภาพและการปฏิบัติราชการและอื่นๆ | ๕๐,๐๐๐.- บาท ๒๕,๐๐๐.- บาท | อบต.บ้านเนิน อบต.บ้านเนิน | งานเคหะและชุมชน กองช่าง งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๒๕ -

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. ๗. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. บ้านเนิน โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียรใหญ่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังของ อปท. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฯให้แก่ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว | ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ๑๕,๐๐๐.- บาท | อบต. บ้านเนิน อบต.บ้านเนิน | งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

- ๒๖ –

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘. ๙. ๑๐. | ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ | ๕๐,๐๐๐.- บาท ๒๐๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐.- | อบต.บ้านเนิน อบต.บ้านเนิน อบต.บ้านเนิน | กองช่าง งานบริหารงานคลัง กองคลัง สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๒๗ -

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๓   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑. ๑๒. ๑๓. | ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บ้านเนิน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม | ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ๗๐๐,๐๐๐.- บาท | อบต.บ้านเนิน อบต.บ้านเนิน อบต.บ้านเนิน | งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดฯ งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดฯ งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๒๘ -

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๓   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๔. ๑๕. | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีท้าวแขน จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต | - จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีท้าวแขน จำนวน 2 ตัว - ขา 5 แฉก โครเมียม เบาะนั่ง PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 64 ซม.x 67 ซม.x111-121 ซม. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ชุด | ๑๖,๐๐๐- บาท ๘,๒๔๐.-บาท | อบต.บ้านเนิน อบต.บ้านเนิน | งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดฯ งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๒๙ -

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๓   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๖. | จัดซื้อเครื่องควบคุมชุดประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง | - เครื่องควบคุมชุดประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง 50 วัตต์ ไมค์ประชุม 15 ชุด - มีสวิตต์เปิด - ปิด และสัญญาณไฟแสดงการทำงานของระบบ - มีสายพร้อมปลั๊กยาว 12 เมตร สำหรับต่อไปยังชุดประชุม - มีวอลลุ่มควบคุมการต่อใช้งานจากไมโครโฟนภายนอกได้ 2 ตัวแบบอิสระ - มีวอลลุ่มควบคุมระบบเสียงที่ต่อลำโพงภายนอก สามารถปรับแต่งเสียง ทุ้ม- กลาง - แหลมแบบอิสระ -สามารถต่อชุดประชุมได้มากกว่า 50 ชุด - ชุดประชุมพร้อมลำโพง 3 วัตต์ในตัว - ไมโครโฟน : คอนแดนเซอร์รับสัญญาณทางด้านหน้า - ความถี่ตอบสนอง : 100H2-20 KH2 - ลำโพงทนกำลังขับ : 3 Watt 8 Ohm - รับสัญญาณเสียงขาเข้า :110 dB - ขนาด : 130 x 60 x 151 (ม.ม.) | ๘๐,๐๐๐.- | ห้องประชุมสภา อบต. | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -๓๒- |

-๓๐-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๓   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๗ ๑๘ | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 48 นิ้ว - ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 48 นิ้ว - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง - ช่อต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนต์ - มีตัวรับสัญญาณ Djgital ในตัว - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ - ใช้ LCD Panel หรือ DLP - ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ | ๑๘,๗๐๐.- ๒๗,๗๐๐.- | อบต.บ้านเนิน อบต.บ้านเนิน | สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๓๑-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๓   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๙. | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (CCTV) | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป ราคา 23,000 บาท จำนวน 5 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร -๓๒- - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต -๓๓- - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000 บาท จำนวน 3 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว -๓๔- - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย -๓๕- - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง -๓๖- - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ | ๒๘๑,๓๐๐.- | อบต.บ้านเนิน | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๓๗-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๓   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๐ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2core) โดยมีสัญญานนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internel) หรือภายนอก(External) จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -๓๘- -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth | ๑๗,๐๐๐.- | อบต.บ้านเนิน | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

- ๓๙ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑   แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๑. ๒๓. | โครงการวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๓ โครงการจัดงานราชพิธีและวันสำคัญของชาติ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวันท้องถิ่นไทย ให้กับ อบต.ท่าขนาน - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการจัดงานราชพิธีและวันสำคัญของชาติ | ๒๐,๐๐๐.- บาท ๒๐,๐๐๐.-บาท | อบต.ท่าขนาน อบต.บ้านเนิน | งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดฯ งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

- ๔๐ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑   แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล | คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ -๔๑- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจำนวน 1 หน่วย | ๓๐,๐๐๐.- | อบต.บ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

- ๔๒ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑   แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer)สำหรับกระดาษขนาด A๓ | - คุณลักษณะพื้นฐาน -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น -สามาถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom | ๖,๓๐๐.- บาท | อบต.บ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

- ๔๓ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑   แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ ๔ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | คุณลักษณะพื้นฐาน -มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) -สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น | ๖,๓๐๐.- บาท ๑,๑๐๐๐.- | อบต.บ้านเนิน อบต.บ้านเนิน | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-๔๔-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์	การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ๒. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน โครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดทำแผน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ประชาคมตำบลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชน | ๑๐,๐๐๐.- บาท ๑๐,๐๐๐.- บาท | อบต.บ้านเนิน ตำบล บ้านเนิน บ้านกลาง | สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |