ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

1 เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ  ได้รับเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง จากหน่วยงานที่มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง พร้อมกับกำหนดร่างขอบเขตงาน/ราคากลาง  (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ  21  )

2.  เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับเรื่องแล้ว  ก็ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง   ระยะเวลา   1  วัน

3.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จ้าง  ระยะเวลา  1  วัน

4. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้างระยะเวลา  1  วัน

5. ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ โดยทั่วไป  กำหนดไว้ที่  3-5  วัน  ( แล้วแต่กรณีว่าเป็นพัสดุที่มีความซับซ้อนหรือไม่)

6. เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุ  ระยะเวลา  1-3  วัน  (แล้วแต่กรณีว่าเป็นพัสดุที่มีความซับซ้อนหรือไม่  รวมระยะเวลาในการจัดซื้อ/จ้าง ประมาณ  10 วัน  ช้าเร็วขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้บริหารลงนาม และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตรายงานผลร่างขอบเขตกลับมายังเจ้าหน้าที่พัสดุ

หมายเหตุ   กรณีการจัดซื้อ/จ้างที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดส่งมอบงานหรือใช้งานไว้ตายตัวขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย  ๕  วันทำการ  เพื่อที่เจ้าหน้าที่พัสดุจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันต่อเวลาที่กำหนดใช้งาน  ถ้าหากส่งเอกสารล่าช้าพัสดุไม่สามารถทำรายงานในระบบ e –laas  หรือ  egp  ได้   พัสดุจะส่งคืนเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

*********  กระบวนการถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ห่างไกล   สตง.*************

**********  ด้วยความปรารถนาดี  งานพัสดุ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน***

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (งานซ่อมครุภัณฑ์)

งานพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

กรณีที่ ๑  การซ่อมครั้งหนึ่งราคาไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท   ดำเนินการดังนี้

-พนักงานขับรถเขียนบันทึกรายงานความเสียหาย  ความชำรุด  รายงานต่อผู้รับผิดชอบในสายงานของตน

-เมื่อได้รับความชำรุด เสียหาย ผู้รับผิดชอบในแต่ละสายงานจัดทำบันทึกขออนุมัติซ่อม(พร้อมจัดทำร่างขอบเขต/ ราคากลาง)

-เจ้าหน้าที่พัสดุรับเรื่องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซ่อม

กรณีที่   ๒  การซ่อมครั้งหนึ่งราคาเกิน  ๕,๐๐๐  บาท  ดำเนินการดังนี้

-พนักงานขับรถเขียนรายงานความเสียหาย ความชำรุด  รายงานต่อผู้รับผิดชอบในสายงานของตน

-  เมื่อได้รับรายงานความชำรุด เสียหาย ผู้รับผิดชอบในแต่ละสายงานจัดทำบันทึกขออนุมัติซ่อม พร้อมส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เจ้าหน้าที่พัสดุรับเรื่องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพก่อนซ่อม

- หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสภาพที่ได้รับรายงานผลการตรวจ ถูกต้องเป็นความจริง เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน / ราคากลาง )

-เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการสั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป

หมายเหตุ    กรณีนี้ห้ามซ่อมก่อนได้รับแจ้งให้ซ่อมจากเจ้าหน้าที่พัสดุ  เว้นแต่

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อให้ตรวจสภาพแล้วเป็นการส่วนตัว  และยอมรับได้หากเจ้าหน้าที่พัสดุแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพย้อนหลัง  หากรถยางรั่ว  ยางแตก  ล้อหลุด   ไม่สามารถขับต่อไปได้  ให้พนักงานขับรถแจ้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบให้รับทราบ  และดำเนินการซ่อมกรณีเร่งด่วนได้ทันที

******************************************************************